| BỘ TƯ PHÁP BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN Số: 1825/KH-ĐA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2012 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm

nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2012

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | CƠ QUAN CHỦ TRÌ | CƠ QUAN PHỐI HỢP | THỜI GIAN THỰC HIỆN | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng, ban hành các văn bản: | Bộ Tư pháp | Ban chỉ đạo Đề án |  |  |
|  | - Văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án năm 2012 - Văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hoạt động chỉ đạo điểm Đề án - Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2012 - Dự toán kinh phí thực hiện Đề án năm 2012 - Văn bản hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2012 |  |  | Tháng 3/2012 | Công văn Kế hoạch Dự toán |
|  |  |  |  | Tháng 9/2012 | Công văn |
| 2 | Tổ chức các cuộc họp Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án | Bộ Tư pháp | Ban chỉ đạo, các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án |  |  |
|  | - Lần 1: Đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2011 và thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2012 - Lần 2: Họp thông tin kết quả thực hiện Đề án 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 - Lần 3: Họp đánh giá kết quả Đề án năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 |  |  | Tháng 2/2012 | Báo cáo |
|  |  |  |  | Tháng 7/2012 |  |
|  |  |  |  | Tháng 12/2012 |  |
| 3 | Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án | Bộ Tư pháp | Ban chỉ đạo, các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án |  |  |
|  | - Kiểm tra cơ quan phối hợp, tham gia thực hiện Đề án ở Trung ương - Kiểm tra các địa phương chọn điểm |  |  | Từ tháng 7 đến tháng 11/2011 | Báo cáo |
| II | HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN |  |  |  |  |
| 1 | Rà soát, đánh giá các mô hình, hình thức tuyên truyền, PBGDPL cho thanh niên có hiệu quả | Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam | Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án | Từ tháng 4 đến tháng 10/2012 | Văn bản, báo cáo |
| 2 | Thực hiện PBGDPL cho thanh thiếu niên trên các phương tiện thông tin đại chúng |  |  |  |  |
|  | Xây dựng, thực hiện chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật trên Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV2) | Đài Truyền hình Việt Nam | Bộ Tư pháp, các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án | Từ tháng 3 đến tháng 12/2012 | Các băng, đĩa thu chương trình, chuyên mục |
|  | Xây dựng, thực hiện chương trình tư vấn, giải đáp pháp luật, phóng sự tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên Đài Tiếng nói Việt Nam (kênh VOV) | Đài Tiếng nói Việt Nam | Bộ Tư pháp, các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án | Từ tháng 3 đến tháng 12/2012 | Các băng, đĩa thu chương trình, chuyên mục |
|  | Xây dựng, thực hiện Bản tin pháp luật trên Kênh truyền hình Thông tấn xã Việt Nam | Thông tấn xã Việt Nam | Bộ Tư pháp, các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án | Từ tháng 4 đến tháng 12/2012 | Các băng, đĩa thu chương trình, chuyên mục |
|  | Thực hiện chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin, giải đáp pháp luật trên Báo Pháp luật Việt Nam, Báo điện tử Pháp luật và Xã hội, Báo LeCouppiepdu Việt Nam | Bộ Tư pháp | Các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án | Từ tháng 4 đến tháng 12/2012 | Các tin, bài viết, phóng sự, tình huống, câu chuyện pháp luật |
| 3 | Tổ chức nói chuyện pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, hướng dẫn thực hiện pháp luật cho thanh thiếu niên |  |  |  |  |
|  | Tổ chức 12 lớp nói chuyện pháp luật, hướng dẫn thực hiện pháp luật cho thanh thiếu niên tự do sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú | Bộ Tư pháp | Các tỉnh, thành phố chỉ đạo điểm | Từ tháng 5 đến tháng 9/2012 | Lớp nói chuyện, giới thiệu, học pháp luật, tài liệu và báo cáo kết quả |
|  | Tổ chức 02 lớp nói chuyện, giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu vi phạm pháp luật trong trại giam, trường giáo dưỡng | Bộ Công an | Bộ Tư pháp, các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án | Từ tháng 5 đến tháng 9/2012 | Lớp nói chuyện, giới thiệu, học pháp luật, tài liệu và báo cáo kết quả |
| 4 | Biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật cho thanh thiếu niên, cán bộ làm công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên |  |  |  |  |
|  | Biên soạn, phát hành 01 đĩa hình VDV tiểu phẩm pháp luật, 03 sổ tay pháp luật, 01 sách chuyên đề giới thiệu pháp luật, 10 tờ gấp pháp luật về các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công việc, đời sống của thanh thiếu niên; | Bộ Tư pháp | Các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án | Từ tháng 4 đến tháng 10/2012 | Đĩa VDV, sổ tay pháp luật, tờ gấp pháp luật |
|  | Biên soạn, phát hành 01 cuốn sách hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ Đoàn cơ sở | Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam | Bộ Tư pháp | Từ tháng 5 đến tháng 9/2012 | Sách nghiệp vụ |
|  | Biên soạn, phát hành 01 tờ gấp pháp luật giới thiệu chính sách an toàn vệ sinh lao động cho lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài | Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội | Bộ Tư pháp | Từ tháng 4 đến tháng 8/2012 | Tờ gấp pháp luật |
|  | Biên soạn, phát hành 01 tờ gấp pháp luật cho thanh thiếu niên sinh sống, lao động, học tập ở nước ngoài | Bộ Ngoại giao | Bộ Tư pháp, các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án | Từ tháng 4 đến tháng 8/2012 | Tờ gấp pháp luật |
| 5 | Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho nguồn nhân lực tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên |  |  |  |  |
|  | Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ Đoàn cơ sở | Trung ương Đoàn | Bộ Tư pháp | Từ tháng 5 đến tháng 9/2012 | Lớp tập huấn |
|  | Tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng pháp luật mới và nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ quản lý trại giam, trường giáo dưỡng tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong trại giam, trường giáo dưỡng hai miền Bắc, Nam | Bộ Công an | Bộ Tư pháp | Từ tháng 5 đến tháng 10/2012 | Lớp tập huấn |
|  | Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên và quản lý nhà nước về công tác thanh niên | Bộ Nội vụ | Bộ Tư pháp, các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án | Từ tháng 5 đến tháng 9/2012 | Lớp tập huấn |
|  | Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên, cán bộ quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Bộ Tư pháp | Từ tháng 5 đến tháng 9/2011 | Lớp tập huấn |
|  | Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ đoàn viên thanh niên nông thôn, miền núi | Trung ương Hội Nông dân Việt Nam | Bộ Tư pháp | Từ tháng 5 đến tháng 9/2012 | Lớp tập huấn |
|  | Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ Đoàn trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp | Trung ương Hội sinh viên Việt Nam | Bộ Tư pháp | Từ tháng 5 đến tháng 10/2011 | Lớp tập huấn |
|  | Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ PBGDPL cho đoàn viên thanh niên khối các cơ quan Trung ương | Đoàn khối các cơ quan Trung ương | Các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án | Từ tháng 5 đến tháng 9/2012 | Lớp tập huấn |
| 6 | Tổ chức hội thảo, tọa đàm về giải pháp, biện pháp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên |  |  |  |  |
|  | Hội thảo “giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh niên trước khi đi làm việc ở nước ngoài” | Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội | Bộ Tư pháp, các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án | Từ tháng 6 đến tháng 8/2012 | Tham luận, báo cáo, tài liệu hội thảo |
|  | Tọa đàm “cơ chế, chính sách và tác động của Luật thanh niên đối với xã hội và thanh niên nhằm tạo cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005” | Bộ Nội vụ | Bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam | Từ tháng 7 đến tháng 9/2012 | Tham luận, báo cáo, tài liệu tọa đàm |

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các cơ quan thành viên Đề án; - Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn điểm (để chỉ đạo); - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn điểm (để thực hiện); - Vụ KH-TC, VP Bộ; - Lưu: VT, Vụ PBGDPL. | TM. BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN TRƯỞNG BAN THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Nguyễn Thúy Hiền |
| --- | --- |